## ANEXO 14 -R2A
ANEXO 14
R2A - PARÂMETROS PARA ESCOLHA DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO
OBJETIVO DO REQUISITO: |  | Definir os parâmetros para escolha da equipe da fiscalização, de forma a assegurar que a escolha seja compatível com as características do contrato/obra e a formação e disponibilidade dos membros da equipe de fiscalização
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: |  | não há preenchimento, mas poderá haver revisão ( a data da mesma deve ser registrada)
DATA DA REVISÃO:
A - PARÂMETROS PARA ESCOLHA | [5 empty] | FORMAÇÃO
FISCAL GERENTE (COORDENADOR DA EQUIPE)
ITEM | CARACTERÍSTICA | PARÂMETRO | REQUISITO VISITA | REQUISITO EQUIPE | REQUISITO DE QUANTIDADE DE OBRAS POR FISCAL/GERENTE | 1 | Engenheiro Civil
1 | OBRA PEQUENA | Até R$ 600,00 | 1 visita semanal | 1 fiscal | ver quadro abaixo | 2 | Engenheiro eletricista
2 | OBRA MÉDIA | de R$ 600,00 a R$ 3.000,00 | 2 visita semanais | 1 fiscal e um técnico | ver quadro abaixo | 3 | Engenheiro mecânico
3 | OBRA GRANDE A | Acima de R$ 3.000,00 até R$ 50.000,00 | 1 visita diária | 1 fiscal e dois técnicos | ver quadro abaixo | 4 | Engenheiro ambiental
4 | OBRA GRANDE B | Acima de R$ 50.000,00 | expediente na obra | 2 fiscal e dois técnicos | ver quadro abaixo
ENGENHEIRO ELETRICISTA E/OU MECÂNICO | [5 empty] | 5 | Arquiteto
ITEM | CARACTERÍSTICA | PARÂMETRO | REQUISITO VISITA | REQUISITO EQUIPE | REQUISITO DE QUANTIDADE DE OBRAS POR FISCAL/GERENTE
1 | OBRA PEQUENA | Até R$ 300,00 (cento e cinquenta reais) | visita semanal sempre que necessário | atua como membro da equipe | na fase de planejamento deve constar o período onde o mesmo deve atuar.
2 | OBRA MÉDIA | de R$ 300,00 a R$ 3.000,00
3 | OBRA GRANDE | Acima de R$ 3.000,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO
ITEM | CARACTERÍSTICA | PARÂMETRO | REQUISITO VISITA | REQUISITO EQUIPE | REQUISITO DE QUANTIDADE DE OBRAS POR FISCAL/GERENTE
1 | OBRA PEQUENA | Até R$ 300,00 (cento e cinquenta reais)
2 | OBRA MÉDIA | de R$ 300,00 a R$ 3.000,00 | participação contínua na obra |  | 1 técnico por contrato/obra
3 | OBRA GRANDE | Acima de R$ 3.000,00 | participação contínua na obra | 2 técnicos por contrato | 2 técnicos por contrato/obra
| NÃO DISPONÍVEL QUANDO | NÚMERO MÁXIMO
| TIPO | PEQUENA | MÉDIA | GRANDE A | GRANDE B
| APENAS PEQUENA | 10 | 0 | 0 | 0
| APENAS MÉDIA | 0 | 5 | 0 | 0
| APENAS GRANDE A | 0 | 0 | 2 | 0
| APENAS GRANDE B | 0 | 0 | 0 | 1
| PEQUENA E MÉDIA | 6 | 3 | 0 | 0
| PEQUENA E GRANDE | 4 | 0 | 1 | 0
| PEQUENA, MÉDIA E GRANDE A | 5 | 2 | 1 | 0
| MÉDIA E GRANDE A | 0 | 3 | 1 | 0

## ANEXO 15 - R2B
ANEXO 15
R2B - PLANILHA DE CONTROLE DA EQUIPE DA FISCALIZAÇÃO POR CONTRATO
OBJETIVO DO REQUISITO: |  | Assegurar o controle atualizado dos técnicos da fiscalização por contratos
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: |  | Gerente da Gerência de Acompanhamento de Contrato
DATA DA ATUALIZAÇÃO: | [7 empty] | Total disponíveis: |  | 6
B. CONTROLE FISCAL POR CONTRATO/OBRA
ITEM | NOME DO SERVIDOR | MATRÍCULA | FORMAÇÃO | CONTRATOS SOB SUA FISCALIZAÇÃO | DATA DE CONCLUSÃO DO CONTRATO | PORTE DA OBRA |  |  |  | DISPONÍVEL? | Validação dos dados
[6 empty] | Pequeno | Médio | Grande A | Grande B
1 | Fulano de tal | 144.200-0 | Engenheiro Civil | Contrato nº 22/2011 | 2013-07-23 | x | x |  |  |  | FORMAÇÃO
|  |  |  | Contrato nº 102/2012 | 2013-07-24 | x | x |  |  |  | 1 | Engenheiro Civil
|  |  |  | Contrato nº 57/2013 | 2013-07-25 | x |  |  |  |  | 2 | Engenheiro eletricista
[6 empty] | x |  |  |  |  | 3 | Engenheiro mecânico
[11 empty] | 4 | Engenheiro ambiental
[11 empty] | 5 | Arquiteto
[11 empty] | 6 | Técnico de Nível Médio
| TOTAL |  |  |  |  | 4 | 2 | 0 | 0 | SIM |  |  | SIM | SIM
2 | Sicrano | 123345 | Engenheiro Civil | Contrato nº 678/2012 | 2013-07-26
[11 empty] | 3 | Engenheiro mecânico
[11 empty] | 4 | Engenheiro ambiental
[11 empty] | 5 | Arquiteto
[11 empty] | 6 | Técnico de Nível Médio
| TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SIM |  |  | SIM | SIM
3 | Beltrano | 135.456-9 | Engenheiro Civil | Contrato nº 89/2011 | 2013-07-28
[11 empty] | 3 | Engenheiro mecânico
[11 empty] | 4 | Engenheiro ambiental
[11 empty] | 5 | Arquiteto
[11 empty] | 6 | Técnico de Nível Médio
| TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SIM |  |  | SIM | SIM
4 | Severo de Tal | 124.345-8 | Engenheiro Civil | Contrato nº 567/2012 | 2013-07-29
[11 empty] | 3 | Engenheiro mecânico
[11 empty] | 4 | Engenheiro ambiental
[11 empty] | 5 | Arquiteto
[11 empty] | 6 | Técnico de Nível Médio
| TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SIM |  |  | SIM | SIM
5 | Maria | 122 | Engenheiro Civil | Contrato nº 89/2013 | 2013-07-30
| TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SIM |  |  | SIM | SIM
6 | Ana de Tal | 124.345-8 | Engenheiro Civil | Contrato nº 567/2012 | 2013-07-29
[11 empty] | 3 | Engenheiro mecânico
[11 empty] | 4 | Engenheiro ambiental
[11 empty] | 5 | Arquiteto
[11 empty] | 6 | Técnico de Nível Médio
| TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SIM |  |  | SIM | SIM
Note on A11: Ana Amélia: Essa planilha deve ser atualizada em cada entrada ou saída de contrato da Gerência de Contratos.
Note on B12: Ana Amélia: Deve constar a relação de todos os técnicos (engenheiros, arquitetos ou técnico de nível médio) disponíveis para fiscalização de obras
Note on E12: Ana Amélia: Apenas devem constar os contratos em vigência
Note on G12: Ana Amélia: ver R2A - parâmetros
Note on K24: CGE: Fórmula aninhada com a coluna O e P
Note on K35: CGE: Fórmula aninhada com a coluna O e P
Note on K46: CGE: Fórmula aninhada com a coluna O e P
Note on K57: CGE: Fórmula aninhada com a coluna O e P
Note on K68: CGE: Fórmula aninhada com a coluna O e P
Note on K79: CGE: Fórmula aninhada com a coluna O e P

## ANEXO 16 - R2C
R2C - REQUISITO DE CONTROLE PARA ESCOLHA DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO
OBJETIVO DO REQUISITO: |  | Parametrizar a escolha da fiscalização segundo o porte da obra, o perfil e a disponibilidade dos membros
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: |  |  | Gerente da Gerência de Acompanhamento de Contrato
DEFINIÇÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO
ITEM | VALOR DO CONTRATO (R$) | PORTE DA OBRA | EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO |  |  |  | QUANTIDADE DE CONTRATOS QUE ATUAM COMO FISCAL | Validação dos dados
|  |  | NOME | MATRÍCULA | FORMAÇÃO | FUNÇÃO |  | FORMAÇÃO
1 | 13456745.9 | GRANDE | Flávio de tal | 123.345-6 | Engenheiro Civil | Gerente do contrato | 1 | 1 | Engenheiro Civil
2 |  |  | Ana de tal | 123.345-7 | Engenheiro eletricista | Membro da equipe | 2 | 2 | Engenheiro eletricista
3 |  |  | Pedro de tal | 123.345-8 | Engenheiro mecânico | Membro da equipe | 2 | 3 | Engenheiro mecânico
4 |  |  | Marcus de tal | 123.345-9 | Técnico de Nível Médio | Membro da equipe | 1 | 4 | Engenheiro ambiental
5 |  |  | Vinicius de Tal | 123.345-10 | Técnico de Nível Médio | Membro da equipe | 1 | 5 | Arquiteto
[8 empty] | 6 | Técnico de Nível Médio
NOME GERENTE:
MATRÍCULA:
[8 empty] | 1 | Pequeno
[8 empty] | 2 | Médio
[8 empty] | 3 | Grande

## ANEXO 18 - R3
ANEXO 18
R3 - RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE DEVEM CONSTAR NA PASTA DA FISCALIZAÇÃO e ATESTO DA FISCAL QUE RECEBEU TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO
OBJETIVO DO REQUISITO: Assegurar que a pasta da fiscalização contenha todos os documentos necessários para o desenvolvimento da atividade de fiscalização e que a fiscalização recebeu todos os documentos necessários à fiscalização
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA PASTA: Servidor lotado na Gerência de Acompanhamento de Contrato
RESPONSÁVEL PELO ATESTO DO RECEBIMENTO: Fiscal/Gerente do Contrato
QUANDO PREENCHE: Organização da Pasta: Procedimentos Preliminares e atesto da fiscalização, no planejamento da fiscalização
ONDE ARQUIVA: Na pasta da obra, sob a guarda da fiscalização.
CONTRATO Nº
OBJETO:
EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO:
ITEM | DOCUMENTO | SIM | NÃO | N/A | RAZÕES DA NÃO APLICAÇÃO | CHECAGEM DO FISCAL (COM "X")
1 | Edital da Licitação
2 | Garantia
3 | Contrato
4 | Projetos Técnicos Básicos e Executivos (DESCREVER TODOS OS PROJETOS PERTINENTES AO CONTRATO)
5 | Orçamento
6 | Composição da taxa de BDI
7 | Composição da taxa de Encargos Sociais
8 | Composição dos Encargos Complementares
9 | Composição da Administração Local
10 | Especificações Técnicas dos Materiais e Serviços
11 | Cronograma Físico-Financeiro
12 | Subsídios para licitação e gestão da obra
13 | Portaria de Designação da equipe de fiscalização
14 | Livro de Ocorrências
15 | Ordem de Serviço Inicial
16 | Outros pertinentes ao Contrato
NOME DO RESPONSÁVEL ORGANIZAÇÃO INICIAL DA PASTA
MATRÍCULA:
ATESTO QUE A PASTA CONTÉM TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
João Pessoa, XX de Xxxxxx de 20xx
ASSINATURA
NOME DO FISCAL GERENTE DO CONTRATO
MATRÍCULA
Note on A37: CGE: O responsável pela organização assina e informa seu nome completo, cargo e matrícula
Note on A40: CGE: Preenchimento pelo fiscal.