## ANEXO 18 - R3
ANEXO 18
R3 - RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE DEVEM CONSTAR NA PASTA DA FISCALIZAÇÃO e ATESTO DA FISCAL QUE RECEBEU TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO
OBJETIVO DO REQUISITO: Assegurar que a pasta da fiscalização contenha todos os documentos necessários para o desenvolvimento da atividade de fiscalização e que a fiscalização recebeu todos os documentos necessários à fiscalização
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA PASTA: Servidor lotado na Gerência de Acompanhamento de Contrato
RESPONSÁVEL PELO ATESTO DO RECEBIMENTO: Fiscal/Gerente do Contrato
QUANDO PREENCHE: Organização da Pasta: Procedimentos Preliminares e atesto da fiscalização, no planejamento da fiscalização
ONDE ARQUIVA: Na pasta da obra, sob a guarda da fiscalização.
CONTRATO Nº
OBJETO:
EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO:
ITEM | DOCUMENTO | SIM | NÃO | N/A | RAZÕES DA NÃO APLICAÇÃO | CHECAGEM DO FISCAL (COM "X")
1 | Edital da Licitação
2 | Garantia
3 | Contrato
4 | Projetos Técnicos Básicos e Executivos (DESCREVER TODOS OS PROJETOS PERTINENTES AO CONTRATO)
5 | Orçamento
6 | Composição da taxa de BDI
7 | Composição da taxa de Encargos Sociais
8 | Composição dos Encargos Complementares
9 | Composição da Administração Local
10 | Especificações Técnicas dos Materiais e Serviços
11 | Cronograma Físico-Financeiro
12 | Subsídios para licitação e gestão da obra
13 | Portaria de Designação da equipe de fiscalização
14 | Livro de Ocorrências
15 | Ordem de serviço inicial
16 | Outros pertinentes ao Contrato
NOME DO RESPONSÁVEL ORGANIZAÇÃO INICIAL DA PASTA
MATRÍCULA:
ATESTO QUE A PASTA CONTÉM TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
João Pessoa, XX de Xxxxxx de 20xx
ASSINATURA
NOME DO FISCAL GERENTE DO CONTRATO
MATRÍCULA
Note on A37: CGE: O responsável pela organização assina e informa seu nome completo, cargo e matrícula
Note on A41: CGE: Preenchimento pelo fiscal.
Note on B35: CGE: Identificar nominalmente o registro acrescentado a lista

## ANEXO 19 - R4
ANEXO 19
R4 - CHECK LIST PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO EDITAL E DO CONTRATO
OBJETIVO DO REQUISITO: Assegurar o controle do atendimento das obrigações editalícias e contratuais no decorrer da execução do contrato
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Fiscal/Gerente do Contrato
QUANDO PREENCHE: Na fase de planejamento da fiscalização
ONDE ARQUIVA: Na pasta da obra, sob a guarda da fiscalização.
[7 empty] | MODALIDADE | REGIME DE EXECUÇÃO
1. DADOS DA LICITAÇÃO | [6 empty] | Concorrência | Empreitada por preço unitário
1.1 | MODALIDADE | Concorrência |  |  |  |  | Tomada de Preços | Empreitada por preço global
1.2 | NÚMERO LICITAÇÃO | XXX/201X |  |  |  |  | Convite | Empreitada Integral
1.3 | REGIME DE EXECUÇÃO | Empreitada por preço unitário |  |  |  |  | Pregão | Contratação Integrada
1.4 | TIPO DA LICITAÇÃO | Menor Preço |  |  |  |  | Pregão
1.5 | CRITÉRIO DE JULGAMENTO (RDC) | [5 empty] | RDC
1.6 | VALOR TOTAL ESTIMADO | 22345636.23
1.7 | VALOR DA LICITANTE VENCEDORA | 24547899.89
1.8 | DESÁGIO | 9.855% |  |  |  |  | TIPO DE LICITAÇÃO | CRITÉRIO DE JULGAMENTO
1.9 | DATA BASE | 2013-07-22 |  |  |  |  | Menor Preço | Menor Preço ou maior desconto
1.10 | INDICE REAJUSTE | [5 empty] | Menor Preço | Menor Preço ou maior desconto
1.11 | PRAZO DO CONTRATO (dias) | [5 empty] | Técnica e Preço | Técnica e Preço
1.12 | PRAZO DE EXECUÇÃO (dias) | [5 empty] | Melhor Técnica | Melhor Técnica
1.13 | OUTROS | [6 empty] | Maior retorno econômico
2. DADOS CONTRATO | [6 empty] | TIPO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO
2.1 | NÚMERO CONTRATO: | [5 empty] | Caução em dinheiro
2.2 | CONTRATANTE: | [5 empty] | Caução em título da dívida pública
2.3 | CONTRATADO: | [5 empty] | Seguro garantia
2.4 | CNPJ CONTRATADO: | [5 empty] | Fiança Bancária
2.5 | REGIME DE EXECUÇÃO: | Empreitada por preço unitário
2.6 | RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA:
2.7 | CREA/CAU RESP. CONTRATADA:
2.8 | OBJETO:
2.9 | TIPO GARANTIA: | Caução em dinheiro
2.10 | VALOR GARANTIA (5%): | R$
2.11 | SUBCONTRATAÇÃO
Item | Serviços possíveis de subcontratações | %
2.13 | DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
CLAUSULA | Descrição da Cláusula |  | SIM | NÃO | N/A | Observações ou Justificativa N/A (Não Aplicação)
4 | DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.3 | A Contratante terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal
11ª | DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1a | Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77, da Lei nº 5.194/66 e da Lei nº 12.378/2010
11.1b | Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento
11.1c | Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um DIÁRIO DE OBRAS e/ou SERVIÇOS, com páginas numeradas em 3(três) vias, 2(duas) destacáveis, no qual a Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue ao/à {SiglaOrgao}, quando da medição final e entrega das obras. A fiscalização revisará, formalmente, essa anotação, que será assinada por ela e pelo responsável da contratada, informando, também, a data do registro
11.1d | Registrar diariamente, no Diário de Obras e/ou serviços, os serviços executados e em andamento, entrada e saída de equipamentos, se for o caso, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades de suas subcontratadas
11.1e | Fica obrigado a contratada a designar um Responsável Técnico que deverá fazer pelo menos uma visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado no DIÁRIO DE OBRAS e/ou SERVIÇOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasião da visita
11.1f | Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execução dos serviços, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada
11.1g | Executar os serviços em conformidade com desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e instruções emanadas pela fiscalização da contratante
11.1h | Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas todas as condições de habilitação exigidas na licitação
11.1i | Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações e/ou esclarecimentos que lhe forem efetuados
11.1j | Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora
11.1k | Retirar do local dos serviços qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do contratado e/ou da Fiscalização
11.1l | Manter no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor
11.1m | Comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio
11.1n | Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato
11.1o | Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto do contrato
11.1p | Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato
11.1q | Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer outro não previsto neste Instrumento, resultante da execução do contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato
11.1r | Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos serviços e obras objeto do contrato
11.1s | Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços e obras
11.1t | Submeter à prévia e expressa autorização da fiscalização da contratante a necessidade de qualquer trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo Contratante
11.1u | Documentar todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução dos serviços e obras, registrando-as no Projeto “Como Construído” (As Built)
11.1v | Submeter previamente à aprovação da Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser considerada na execução dos serviços e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, de conformidade com os requisitos e condições estabelecidas nas especificações técnicas, anexas ao Edital e Contrato
11.1w | Submeter previamente à aprovação da Fiscalização os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metálicas, caixilhos, elevadores, instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de utilidades
11.1x | Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos
11.1y | Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços
11.1z | Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela fiscalização, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados
11.1z1 | Caso o/a {SiglaOrgao} execute esses reparos, a contratada pagará pelos mesmos, independentemente das penalidades cabíveis, valor em dobro dos custos desses serviços constantes na planilha orçamentária, devidamente atualizados
11.1aa | Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos
11.1bb | Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato
11.1cc | Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos
11.1dd | Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas
11.1ee | Apresentar mensalmente a fiscalização da contratante, a relação de operários empregados na execução do contrato, bem como comprovações dos encargos complementares (vales-transportes, refeições mínimas, cestas básicas, equipamentos de proteção individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos empregados, conforme disposto o §3º do art. 7º do Decreto Estadual nº 30.610/2009
11.1ff | Solicitar a anuência da Contratante no caso da necessidade da subcontratação e para tanto seguir as regras constantes na cláusula deste documento que trata das subcontratações, disponibilizando para fiscalização a documentação da subcontratada, que demonstre que cumpre os requisitos de qualificação técnica exigidos neste Instrumento
11.1gg | Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, esgotos, gás, energia elétrica e telefones
11.1hh | Providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos a vistoria e regularização dos serviços e obras concluídos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusão), o Corpo de Bombeiros (Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Instalações Hidráulica, Sanitárias e Gás Combustível) e CONAMA ou órgão estadual competente (Licença Ambiental de Operação - LAO)
11.1ii | Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza
11.1jj | Obter, se for exigido em norma, junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor;
11.1kk | Obter, se for o caso, junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.º 356/91;
11.1ll | Apresentar, se for o caso, à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, bem como o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT, de conformidade com a Portaria N.º 4/95 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho e modificações posteriores;
11.1mm | Apresentar à fiscalização, se for o caso, antes do início dos trabalhos, as medidas de segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e obras, em atendimento aos princípios e disposições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção
11.1nn | Submeter, se for o caso, à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviço compatível com o porte e características do objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios e instalações para uso da Fiscalização, quando previstas no Caderno de Encargos
11.1oo | Providenciar, se for o caso, as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;
11.1pp | Fornecer, se for o caso, aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução
11.1qq | Manter, se for o caso, organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral
11.1rr | Estocar e armazenar, se for o caso, os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio;
11.1ss | Manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execução dos trabalhos, nos termos da NR 18
11.1tt | Assegurar durante a execução do contrato, a proteção e conservação dos serviços executados, bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de pessoas e dos bens móveis e imóveis, de forma a controlar a entrada e saída de materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de serviço
11.1uu | outras que o objeto exigir
12ª | DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1aa | Fornecer em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos que exerçam controle sobre a execução dos serviços e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de Energia Elétrica e de Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Projetos de Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Gás Combustível) e CONAMA ou orgão estadual competente (Licença Ambiental de Instalação – LAI)
12.1bb | Providenciar o projeto executivo antes do início das obras ou emitir autorização expressa, com a devida justificativa técnica de que esse projeto poderá ser elaborado concomitantemente com a execução da obra
12.1cc | Manter desde o início dos serviços e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por profissionais habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos
12.1dd | Disponibilizar para equipe de fiscalização Livro de Ocorrências, com abertura formal, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, para registro de fatos e comunicações que tenham implicação contratual
12.1ee | Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços
12.1ff | Liberar as áreas destinadas ao serviço
11.2gg | Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro
12.1hh | Proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados
12.1ii | Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medições de serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas
12.1jj | Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato e no caso de não regularização, processar a rescisão, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execução e/ou aplicar as sanções previstas neste Instrumento e no art. 87 da Lei nº 8.666/93
12.1kk | Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipuladas neste Instrumento
12.1ll | [outras que o objeto exigir]
13ª | DAS OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
13.2 | O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela Administração, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares, conforme determinação do Decreto Estadual nº 30.610/2009
13.3ª | Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especificações técnicas, cronogramas físico-financeiros previstos e realizados, orçamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas de composição da administração local e encargos complementares), medições, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovações dos pagamentos, correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos, catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras, livro de ocorrências, etc
13.3b | Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela Contratada no início dos trabalhos
13.3c | Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela Contratada no início dos trabalhos
13.3d | Analisar a conformidade da execução do Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002 e, sendo a obra realizada em João Pessoa, aplicar-se-á a Lei nº 11.176/2007 do Município de João Pessoa, caso contrário, não incidirá os efeitos da aludida norma
13.3e | Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos
13.3f | Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante
13.3g | Promover reuniões no local dos serviços para dirimir dúvidas, que serão documentadas em atas, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas, com as respectivas datas para conclusão das pendências ou tomadas de decisões
13.3h | Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto
13.3i | Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato
13.3j | Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho
13.3k | Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providências demandadas dessas reuniões
13.3l | Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato
13.3m | Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras
13.3n | Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato
13.3o | Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos
13.3p | Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização. Portanto, toda comunicação entre a Fiscalização e a Contratada será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Livro de Ocorrências
13.3q | Elaborar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e encaminhá-los às instâncias superiores
13.3r | Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas medições, que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada
13.3s | Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela Contratada e admitida nas Especificações Técnicas, com base na comprovação da equivalência entre os componentes
13.3t | Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos
13.3u | Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante parecer técnico fundamentado, nos termos do art. 4º da lei Estadual nº 9.697/2012, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas
13.3v | Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos
13.3w | Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos complementares
13.3x | Verificar e aprovar os desenhos “como construído” elaborados pela Contratada, registrando todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados. Qualquer auxílio prestado pela Fiscalização na interpretação dos desenhos, Memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços e obras
13.3y | Exigir o registro no Diário de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saída de equipamentos, serviços executados e em andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades das subcontratadas
13.3z | Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato
13.3aa | outras que o objeto exigir
13.4 | Na primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) Anotação(s) de Responsabilidade Técnica (ARTs) da fiscalização
13.7 | As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicação das medidas legais cabíveis
18 | DA GARANTIA DO CONTRATO
18.2 | No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições
18.3 | Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de {PrazoReposicao} ({PrazoReposicaoExtenso}) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada
18.4 | Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída em até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante
19ª | DA SUBCONTRATAÇÃO
19.1 | É vedada a subcontratação total do objeto do contrato
19.2 | Os serviços subcontratados estão de acordo com os estabelecidos no item do contrato que discrimina os serviços e respectivos percentuais passíveis de subcontratações.
19.3 | Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação
19.4 | A regularidade do pagamento, quando efetuado diretamente a subcontratada, decorrerá da comprovação dos seguintes procedimentos
19.4.1 | Contratado deve submeter à apreciação da Contratante o pedido de prévia anuência para subcontratação, com apresentação do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentação, que deve corresponder a exigida para habilitação nesta licitação
19.4.2 | Uma vez aprovado o limite da subcontratação, conforme critérios da Contratante, deverá a mesma ser autorizada por despacho da autoridade competente, com amparo em cláusula contratual autorizativa da providência
19.4.3 | Subcontratante e subcontratada deverão celebrar o contrato de subcontratação, no qual a Contratante comparecerá na condição de interveniente anuente, contendo todos os elementos de praxe e ainda:.
19.4.3.1 | A previsão do pagamento direto ao subcontratado, dos valores referentes à parcela objeto da subcontratação
19.4.3.2 | A ressalva expressa de que o pagamento direto não afeta a disciplina jurídica da subcontratação, conforme erigida no art. 72 da Lei nº 8.666/93, não caracterizando sub-rogação, e reiterando-se que o Contratado permanece responsável pelo cumprimento de suas obrigações contratuais e legais perante a Contratante, limitando-se a referida disposição ao aspecto financeiro do contrato, estritamente nos limites e para os fins da subcontratação autorizada
19.4.4 | O Contratado e Contratante deverão formalizar termo aditivo ao contrato, cujo extrato deverá ser publicado na Imprensa Oficial, na forma da Lei, o qual terá por escopo a alteração contratual processada por via da subcontratação, com apostilamento da publicação do extrato no contrato, conforme artigos 60, 61 e 65 da Lei nº 8.6666/93
19.4.5 | Formalizados tais instrumentos, a subcontratada processará o faturamento dos serviços diretamente à Contratante, mediante a apresentação da nota fiscal e demais documentos tratados neste Contrato no item pertinente aos procedimentos de pagamentos
19.4.6 | No momento da liquidação da despesa, deverá ocorrer o controle das exigências criadas, referentes à subcontratação com pagamento direto
OUTRAS QUE O CONTRATO EXIGIR
João Pessoa, XX de Xxxxxx de 20xx
NOME DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
Matrícula
Note on A176: CGE: o fiscal, assina e preenche nome e matrícula
Note on B26: CGE: Inserir linhas descrevendo os outros dados relevantes para controle do contrato
Note on B103: CGE: Complementar com outras obrigaçõe constantes no contrato.
Note on B117: CGE: Complementar com outras obrigações constantes no contrato
Note on B147: CGE: Complementar com outras obrigações constantes no contrato.
Note on B153: CGE: Verificar os prazos no contrato e preencher a célula.
Note on B169: CGE: Complementar com outras exigências relevantes de serem controlados pela fiscalização
Note on C29: CGE: Preencher nesta coluna, os dados.

## ANEXO 20 - R5
ANEXO 20
R5 - CHECK LIST PARA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO
OBJETIVO DO REQUISITO: Assegurar a conformidade dos projetos básico e executivo
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Fiscal/Gerente do Contrato
QUANDO PREENCHE: Na fase de planejamento da fiscalização, após a visita ao local onde será executada a obra e após a análise dos projetos
ONDE ARQUIVA: Na pasta da obra, sob a guarda da fiscalização.
CONTRATO Nº
OBJETO:
DATA DA CHECAGEM:
ITEM | REQUISITO | DISPOSITIVO | QUESTÕES | SIM | NÃO | N/A | RAZÕES DA NÃO APLICAÇÃO | OBSERVAÇÕES PARA PREENCHIMENTO
1 | O PROJETO BÁSICO DEVE ESTÁ COMPLETO e ATUALIZADO, OU SEJA COMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO VIGENTE | VER R1 | Todas as questões do R1 estão atendidas, inclusive a compatibilidade com as condições vigentes do terreno e da edificação (no caso de reforma ou recuperação)?
1.3 |  | Art. 7º, §2º, II da Lei nº 8.666/93 | Há todas as aprovações requeridas nas norma? |  |  |  |  | Verificar se as aprovações estão com prazo de validade conforme.
1.3.1. | Para edificações:
a |  |  | Do corpo de bombeiros?
b |  |  | Das concessionárias, se for o caso?
c |  |  | Da CAIXA, se for o caso?
d |  |  | Do órgão convenente, se for o caso?
e |  |  | Da AGEVISA?
f |  |  | Do órgão interessado?
g |  |  | De outros que o objeto exigir?
1.3.2. | Para rodovias:
a |  |  | Do Dnit?
b |  |  | Das concessionárias, se for o caso?
c |  |  | Da CAIXA, se for o caso?
d |  |  | Do órgão convenente, se for o caso?
e |  |  | Do órgão interessado?
f |  |  | De outros que o objeto exigir?
1.3.3. | Para obras hídricas e de saneamento:
a |  |  | Das concessionárias, se for o caso?
b |  |  | Da CAIXA, se for o caso?
c |  |  | Do órgão convenente, se for o caso?
d |  |  | De outros que o objeto exigir?
1.3.4. | Para obras de rede de gas
a |  |  | Das concessionárias, se for o caso?
b |  |  | Da Petrobrás, se for o caso?
c |  |  | Do órgão convenente, se for o caso?
d |  |  | Do cliente interessado?
d |  |  | De outros que o objeto exigir?
1.4 |  | Art. 6º, IX e art. 7º, §1º, II da Lei nº 8.666/93 | O orçamento apresentado expressa todos os seus custos unitários? |  |  |  |  | Caso tenha ocorrido alguma alteração, essa terá que ser albergada no orçamento, através de aditivo.
1.5 |  | Arts. 6º, IX, 7º, § 2º, III, 40, XIV, “b” e art. 55, IV, da Lei nº 8.666/93 | As especificações técnicas dos materiais e serviços estão completas? |  |  |  |  | Verificar se os serviços que foram alterados estão com todas as especificações conformes.
1.6 |  | Art. 6º, IX da Lei nº 8.666/93 | O cronograma físico-financeiro está coerente com os projetos técnicos?
1.7 |  | Art. 6º, IX da Lei nº 8.666/93 | O cronograma físico-financeiro está coerente com o orçamento?
1.8 |  | Art. 6º, IX da Lei nº 8.666/93 | Há documento contendo os subsídios para gestão da obra, no mínimo contendo:
1.8.1 |  |  | cronograma de equipamentos e de mão de obra
1.8.2 |  |  | definição do canteiro
1.8.3 |  |  | definição detalhada das etapas
1.8.4 |  |  | definição dos métodos e procedimentos de controle dos materiais
1.8.5 |  |  | definição dos métodos e procedimentos de controle de mão de obra
1.8.6 |  |  | definição dos métodos e procedimentos de controle de equipamentos
1.8.7 |  |  | definição dos métodos e procedimentos de controle dos prazos
1.8.8 |  |  | definição dos métodos e procedimentos de controle da qualidade da obra
1.9 |  | Art. 6º, IX da Lei nº 8.666/93 | O projeto técnico está adequado ao terreno onde o empreendimento será implantado? |  |  |  |  | Questão a ser respondida após a visita ao terreno. A coerência quanto aos limites físicos, a topografia, etc.
1.10 |  | Art. 6º, IX da Lei nº 8.666/93 | Os itens constantes no orçamento estão compatíveis com o levantamento realizado na edificação? |  |  |  |  | Responder em caso de reforma, em que foi realizado um levantamento inicial dos serviços necessários.
1.11 |  |  | Há necessidade de alteração da projeto básico (projetos técnicos, orçamento, cronograma, especificações, etc)
2 | O PROJETO EXECUTIVO ESTÁ COMPLETO? | Art. 6º, X da Lei nº 8.666/93 | Dispõe de um conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, incluindo no mínmo os seguintes: |  |  |  |  | Verificar de cada projeto técnico as necessidades de detalhamento, definindo com os projetistas essas etapas e as datas de conclusão.
2.1 | Para edificações:
2.1.1 | No projeto de arquitetura
a |  |  | Compatibilidade entre o projeto de arquitetura e os demais que fazem parte do projeto básico
b |  |  | Detalhes das áreas molhadas, do projeto de acessibilidade, das esquadrias, das escadas, da coberta
c |  |  | Detalhes do paisagismo (bancos, chafariz, etc)
2.1.2 | No projeto de estrutura
a |  |  | Detalhe do cimbramento
b |  |  | Detalhe das peças estruturais (definidas entre o projetista, a contratante e o contratado)
c |  |  | Outros detalhes que se fizerem necessários ao perfeito entendimento dos elementos projetados;
2.1.3 | No projeto hidraúlico
a |  |  | Detalhe dos reservatórios
b |  |  | Detalhe das caixas de inspeção
c |  |  | Outros detalhes que se fizerem necessários ao perfeito entendimento dos elementos projetados;
2.1.4 | No projeto de combate a incêndio
a |  |  | Detalhe em escala 1:20 de todos os dispositivos, suportes e acessórios
b |  |  | Detalhe do sistema de iluminação de emergência
c |  |  | Outros detalhes que se fizerem necessários ao perfeito entendimento dos elementos projetados;
2.1.4 | No projeto de esgoto
a |  |  | Detalhe das caixas de inspeção
b |  |  | Detalhe dos pontos de encontros com as demais redes
c |  |  | Detalhes das fossas e sumidouros
d |  |  | Outros detalhes que se fizerem necessários ao perfeito entendimento dos elementos projetados;
2.1.5 | No projeto de drenagem
a |  |  | Detalhe das caixas de inspeção
b |  |  | Detalhe dos pontos de encontros com as demais redes
c |  |  | Outros detalhes que se fizerem necessários ao perfeito entendimento dos elementos projetados;
2.1.6 | No projeto elétrico
a |  |  | Compatibilização com os projetos de telefone, lógico, de combate a incêndio, de segurança, de sonorização.
b |  |  | Detalhes das estruturas dos postes
c |  |  | Detalhe dos quadros de medição e distribuição
d |  |  | Outros detalhes que se fizerem necessários ao perfeito entendimento dos elementos projetados;
2.1.7 | No projeto telefone
a |  |  | Detalhe dos quadros
b |  |  | Detalhe dos pontos de encontros com as demais redes
c |  |  | Outros detalhes que se fizerem necessários ao perfeito entendimento dos elementos projetados;
2.1.8 | No projeto de Rede Lógica
a |  |  | Detalhe da estrutura da rede e dos equipamentos
b |  |  | Outros detalhes que se fizerem necessários ao perfeito entendimento dos elementos projetados;
2.1.8 | No projeto de Rede de segurança
a |  |  | Detalhes da estrutura de rede e equipamentos
b |  |  | Outros detalhes que se fizerem necessários ao perfeito entendimento dos elementos projetados;
2.1.9 | No projeto de sonorização
a |  |  | Detalhes da rede e equipamentos
b |  |  | Outros detalhes que se fizerem necessários ao perfeito entendimento dos elementos projetados;
2.1.10 | No projeto de programação visual
a |  |  | Detalhes das letras e cores a serem adotadas
b |  |  | Detalhe das peças estruturais (definidas entre o projetista, a contratante e o contratado)
c |  |  | Outros detalhes que se fizerem necessários ao perfeito entendimento dos elementos projetados;
2.1.11 | No projeto de climatização
a |  |  | Detalhe das peças estruturais dos equipamentos (definidas entre o projetista, a contratante e o contratado)
b |  |  | Outros detalhes que se fizerem necessários ao perfeito entendimento dos elementos projetados;
2.2 | Rodovias |  | Os elementos constantes no Manual do DNIT "Diretrizes Básicas para Elaboração pra Estudo e Projetos Rodoviários", disponibilizado no site do referido órgão.
2.3 | Redes de água e esgoto |  | Detalhes que se fizerem necessários ao perfeito entendimento dos elementos projetados;
2.4 | Obras Hídricas |  | Detalhes que se fizerem necessários ao perfeito entendimento dos elementos projetados;
2.5 | Distribuição de gás |  | Detalhes que se fizerem necessários ao perfeito entendimento dos elementos projetados;
3 | Caso o projeto executivo não esteja completo | Art. 7º, §1º, da Lei nº 8.666/93 | [5 empty] | Essa deve ser providenciada antes do inicio da obra.
3.1 |  |  | Há autorização formal do projeto executivo ser elaborado em concomitância com a obra?
3.2 |  |  | As etapas para iniciar a obra está(ão) concluída(s)? As demais estão plenamente previstas e programadas? |  |  |  |  | Deve ser apresentado preenchido o cronograma (ver P5)
4 | A LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO DEVE SER PROVIDENCIADA ANTES DO INÍCIO DA OBRA. | Art. 12, VII da Lei nº 8.666/93; art. 10 da Lei nº 6.938/81 e art. 2º da Resolução CONAMA nº 237/97 | Há a licença prévia ambiental de instalação? |  |  |  |  | Essa deve ser providenciada antes do inicio da obra.
NOME DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:
MATRÍCULA:
Note on I64: CGE: No caso afirmativo, especificar nesta célula os documentos alterados e o respectivo aditivo.
Note on I123: CGE: Verificar a programação da elaboração do projeto executivo.
Note on I124: CGE; A ordem de serviço inicial só deve ser emitida após a emissão da licença de instalação.

## ANEXO 21 - P4
ANEXO 21
P4 - CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO
OBJETIVO DO REQUISITO: Assegurar a elaboração do projeto executivo de forma eficiente, ou seja, antes do início da execução dos serviços
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Fiscal/Gerente do Contrato com assessoria dos projetistas
QUANDO PREENCHE: Na fase de planejamento das atividades de fiscalização, antes do início da obra
ONDE ARQUIVA: Na pasta da obra, sob a guarda da fiscalização.
CONTRATO Nº
OBJETO:
DATA DO PREENCHIMENTO:
PROJETO | ETAPA | RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO | RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO | DATA PREVISTA PARA EXECUÇÃO DA ETAPA | DATA DE ENTREGA DA ETAPA DO PROJETO EXECUTIVO | DATA DA ENTREGA EFETIVA
Projeto de arquitetura | Detalhamento das esquadrias | [5 empty] | VALIDAÇÃO DOS DADOS
| Detalhamento do piso | [5 empty] | 1. PROJETO
| Detalhamento da cerâmica da fachada | [5 empty] | Projeto de arquitetura
| Detalhamento da coberta | [5 empty] | Projeto de urbanismo
| Detalhamento dos banheiros | [5 empty] | Projeto de ambientação
| Detalhamento dos pisos externos | [5 empty] | Projeto de paisagismo
| Detalhamento da cozinha | [5 empty] | Projeto de cálculo estrutural
Projeto Hidrossantitário
Projeto Eletrico
Projeto Telefônico
Projeto Lógico
Projeto de Climatização
Projeto de Sonorização
2. ETAPA
Detalhamento das esquadrias
Detalhamento do piso
Detalhamento da cerâmica da fachada
Detalhamento da coberta
Detalhamento dos banheiros
Detalhamento da cozinha
Detalhamento dos pisos externos
NOME DO FISCAL |  |  |  | NOME DO PROJETISTA
MATRÍCULA
NOME DO PROJETISTA |  |  |  | NOME DO PROJETISTA
Note on D16: Ana Amélia: Essa coluna pus para atender a tua orientação.

## ANEXO 22 - R6
ANEXO 22
R6 - CHECK-LIST PARA VERIFICAÇÃO DO PLANO DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA DETALHADO ELABORADOS PELA CONTRATADA
OBJETIVO DO REQUISITO: Assegurar que o plano de execução contemple as informações necessárias e suficientes para execução da obra de forma eficiente
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Fiscal/Gerente do Contrato
QUANDO PREENCHE: Na fase de planejamento da fiscalização
ONDE ARQUIVA: Na pasta da obra, sob a guarda da fiscalização.
CONTRATO Nº
OBJETO:
DATA DA CHECAGEM:
ITEM | DOCUMENTO | QUESTÕES | SIM | NÃO | N/A | RAZÕES DA NÃO APLICAÇÃO | OBSERVAÇÕES PARA PREENCHIMENTO
1 | PLANO DE EXECUÇÃO
1.1 |  | Constam os dados básicos do contrato (número do contrato, objeto, data, valor, prazo de execução do objeto e do contrato, cnpj das partes e outras que a fiscalização considerar relevante)?
1.2 |  | Constam os dados básicos da obra/dos serviços (localização, área ou outra medida compatível com o objeto outras que a fiscalização considerar relevantes)?
1.3 |  | Constam os equipamentos necessários a execução?
1.4 |  | Constam o pesoal técnico para administrar a obra (engenheiro, arquiteto, mestre ou encarregado, apontador, cozinheiro, etc)?
1.5 |  | Consta o lay out do canteiro da obra e o mesmo está em conformidade com a NR 18?
1.6 |  | Consta a descrição da etapas e subetapas necessárias à execução da obra/dos serviços?
1.7 |  | A descrição referida no item anterior está em conformidade com os projetos técnicos e com o orçamento?
1.8 |  | Há a programação da utilização dos recursos humanos e materiais necessários?
1.9 |  | Há a descrição dos procedimentos de acompanhamento e controle a serem utilizados (do material, da mão de obra, do pessoal da administração da obra, do controle tecnológico e outros que a fiscalização considerar relevantes para o objeto)?
1.10 |  | Há relação e quantidade de documentos a serem produzidos (relatórios, planilhas, projetos, etc)?
1.11 |  | Outros pertinentes ao objeto. |  |  |  |  | O fiscal deve abrir linhas e preencher outros itens que o edital, contrato e objeto exigem.
2 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO DA OBRA/DOS SERVIÇOS
2.1 |  | Constam todas as etapas, subetapas e serviços constantes no projeto, ou seja, o cronograma detalhada está compatível com os projetos técnicos, especificações e orçamento?
2.2 |  | Constam os valores, absolutos e em percentuais das etapas, subetapas e serviços?
2.3 |  | Constam os prazos (representados através de barras, representando os meses), das etapas, subetapas e serviços?
3 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO DA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
3.1 |  | Constam todos os equipamentos com o(s) respectivo(s) serviço(s) a ser utilizado(s), constanto o(s) prazo(s) de utilização, representado(s) em barras através dos meses?
4 | OUTROS QUE O EDITAL, CONTRATO E OBJETO EXIGIREM | [5 empty] | O fiscal deve abrir linhas e preencher outros itens que o edital, contrato e objeto exigem.
NOME DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
MATRÍCULA
Note on A39: CGE: Deve constar a assinatura, nome, matrícula, data da checagem do responsável.

## ANEXO 25 - R7.1
ANEXO 25
R7.1 - INDICE DE DOCUMENTOS DA PASTA DA FISCALIZAÇÃO
OBJETIVO DO REQUISITO: Informar os documentos constantes na pasta da fiscalização, assegurando o arquivamento de todos os documentos pertinentes a execução contratual.
RESPONSÁVEL PELO ARQUIVAMENTO: Gerência de contratos (os iniciais) e a equipe de fiscalização (os demais arquivados no decorrer da execução contratual).
QUANDO PREENCHER: A medida que forem arquivados.
ONDE ARQUIVA: Na pasta da obra, sob a guarda da fiscalização.
CONTRATO Nº
OBJETO:
ITEM | DOCUMENTO | DATA DO ARQUIVAMENTO | RESPONSÁVEL PELO ARQUIVAMENTO
1 | Edital da Licitação
2 | Garantia
3 | Contrato
4 | Projetos Técnicos Básicos e Executivos (DESCREVER TODOS OS PROJETOS PERTINENTES AO CONTRATO)
5 | Orçamento
6 | Composição da taxa de BDI
7 | Composição da taxa de Encargos Sociais
8 | Composição dos Encargos Complementares
9 | Composição da Administração Local
10 | Especificações Técnicas dos Materiais e Serviços
11 | Cronograma Físico-Financeiro
12 | Subsídios para licitação e gestão da obra
13 | Portaria de Designação da equipe de fiscalização
14 | Livro de Ocorrências
15 | Ordem de serviço inicial
16 | Outros pertinentes ao Contrato
ATESTO QUE FORAM ARQUIVADOS NA PASTA TODOS OS DOCUMENTOS PRODUZIDOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO ATÉ A PRESENTE FASE.
João Pessoa, XX de Xxxxxx de 20xx
ASSINATURA
NOME DO FISCAL GERENTE DO CONTRATO
MATRÍCULA
Note on A35: CGE: Preenchimento pelo fiscal.
Note on B32: CGE: Identificar nominalmente o registro dos documentos acrescentandos a lista.