## Anexo 40 - R12
ANEXO 40
R12 - CHECK LIST PARA VERIFICAÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO
OBJETIVO DO REQUISITO:Assegurar que os documentos da primeira medição estão de acordo com o contrato e a legislação (§3º do art. 195 da CF, art. 63 da Lei nº 4.320/64, art. 40, §3º da Lei nº 8.666/64, art. Art. 1º da Lei nº 6.496/1977, arts 13 e 17 da Lei nº 5.194/1973 e art. 45 da Lei nº 12.378/2010).
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Gestor do Contrato
QUANDO PREENCHER: Quando do envio da 1ª medição para pagamento
CONTRATO Nº
CONTRATADO
ITEM | DOCUMENTOS | SIM | NÃO | N/A | RAZÕES DO "NÃO" OU "NÃO APLICAÇÃO" | OBSERVAÇÕES
1 | Boletim de Medição conforme modelo do Manual de Fiscalização do Estado
2 | Memória de Calculo conforme modelo do Manual de Fiscalização do Estado
3 | Registro Fotográfico dos serviços executados na 1ª medição
4 | Cronograma físico-financeiro atualizado
5 | Folhas do livro de ocorrências correspondentes ao período da 1ª medição, inclusive com as justificativas dos atrasos ou adiantamentos
6 | Documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso |  |  |  |  | Caso conste esta obrigação no contrato.
7 | Nota fiscal com atesto da fiscalização e constando destaque do valor da mão de obra (para cálculo da retenção do INSS)
8 | Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica - ART da obra
9 | CEI-Cadastro Específico do INSS para a obra objeto desta licitação com indicação do número do contrato correspondente
10 | Cópia da folha de pagamento de pessoal referente ao período da 1ª medição
11 | Relação, entregue pela contratada, dos empregados que receberam vale transporte, constando o nome e assinatura dos mesmos.
12 | Relação, entregue pela contratada, dos empregados que receberam refeição mínima, constando o nome e assinatura dos mesmos.
13 | Relação, entregue pela contratada, dos empregados que receberam cesta básica, constando o nome e assinatura dos mesmos.
14 | Relação, entregue pela contratada, dos empregados em que foram realizados exames admissionais, constando o nome e assinatura dos empregados e do profissional responsável pela realização dos exames.
15 | Relação, entregue pela contratada, dos empregados que receberam EPIs, constando o nome e assinatura dos mesmos, com o registro da fiscalização atestando que o uso adequado dos EPIs na obra.
16 | Relação, entregue pela contratada, dos empregados que receberam uniformes, constando, quantidade, nome e assinatura dos mesmos, com o registro da fiscalização atestando que o uso adequado dos uniformes pelos empregados na obra.
17 | Relação, entregue pela contratada, dos empregados que receberam as ferramentas necessárias para execução dos serviços, constando, quantidade, nome e assinatura dos mesmos, com o registro da fiscalização atestando que o uso adequado das ferramentas pelos empregados na obra.
18 | Alvará de construção |  |  |  |  | Se for o caso
19 | outros exigidos no contrato |  |  |  |  | Devem ser discriminados nas linhas subsequentes.
João Pessoa, XX de Xxxxxx de 20xx
ASSINATURA
NOME DO FISCAL GERENTE DO CONTRATO
MATRÍCULA
Note on C14: CGE: Marcar com "X", sobre a existência do documento
Note on F14: CGE: Quando for marcado "não" ou "n/a" (não aplicado) justificar na coluna

## Anexo 41 - R13
ANEXO 41
R13 - CHECK LIST PARA VERIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO
OBJETIVO DO REQUISITO: Assegurar que os documentos da medição estão de acordo com o contrato e a legislação (§3º do art. 195 da CF, art. 63 da Lei nº 4.320/64, art. 40, §3º da Lei nº 8.666/64, art. Art. 1º da Lei nº 6.496/1977, arts 13 e 17 da Lei nº 5.194/1973 e art. 45 da Lei nº 12.378/2010).
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Gestor do Contrato
QUANDO PREENCHER: Quando do envio da medição para pagamento
CONTRATO Nº
CONTRATADO
ITEM | DOCUMENTOS | SIM | NÃO | N/A | RAZÕES DO "NÃO" OU "NÃO APLICAÇÃO" | OBSERVAÇÕES
1 | Boletim de Medição conforme modelo do Manual de Fiscalização do Estado
2 | Memória de Calculo conforme modelo do Manual de Fiscalização do Estado
3 | Registro Fotográfico dos serviços executados na 1ª medição
4 | Cronograma físico-financeiro atualizado
5 | Folhas do livro de ocorrências correspondentes ao período da medição, inclusive com as justificativas dos atrasos ou adiantamentos
6 | Documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso |  |  |  |  | Caso conste esta obrigação no contrato.
7 | Nota fiscal com atesto da fiscalização e constando destaque do valor da mão de obra (para cálculo da retenção do INSS)
8 | Cópia autenticada da folha de pagamento de pessoal referente ao período da medição
9 | Guias das contribuições previdenciárias correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados.
10 | Guias do fundo de garantia do tempo de serviço-FGTS, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual
11 | Relação, entregue pela contratada, dos empregados que receberam vale transporte no período da medição, constando o nome e assinatura dos mesmos.
12 | Relação, entregue pela contratada, dos empregados que receberam refeição mínima, no período da medição, constando o nome e assinatura dos mesmos.
13 | Relação, entregue pela contratada, dos empregados que receberam cesta básica, no período da medição, constando o nome e assinatura dos mesmos.
14 | Relação, entregue pela contratada, dos empregados em que foram realizados exames admissionais, no período da medição, constando o nome e assinatura dos empregados e do profissional responsável pela realização dos exames.
15 | Relação, entregue pela contratada, dos empregados que receberam EPIs, no período da medição, constando o nome e assinatura dos mesmos, com o registro da fiscalização atestando que o uso adequado dos EPIs na obra.
16 | Relação, entregue pela contratada, dos empregados que receberam uniformes, no período da medição, constando, quantidade, nome e assinatura dos mesmos, com o registro da fiscalização atestando que o uso adequado dos uniformes pelos empregados na obra.
17 | Relação, entregue pela contratada, dos empregados que receberam as ferramentas necessárias para execução dos serviços, no período da medição, constando, quantidade, nome e assinatura dos mesmos, com o registro da fiscalização atestando que o uso adequado das ferramentas pelos empregados na obra.
18 | outros exigidos no contrato |  |  |  |  | Devem ser discriminados nas linhas subsequentes.
João Pessoa, XX de Xxxxxx de 20xx
ASSINATURA
NOME DO FISCAL GERENTE DO CONTRATO
MATRÍCULA
Note on C14: CGE: Marcar com "X", sobre a existência do documento
Note on F14: CGE: Quando for marcado "não" ou "n/a" (não aplicado) justificar na coluna

## Anexo 42 - P14
ANEXO 42
P14 - MODELO DA PLANILHA DE MEDIÇÃO
OBJETIVO DO REQUISITO: Assegurar a demonstração dos serviços contratados e executados durante o período especificado
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Gestor do Contrato
QUANDO PREENCHER: No registro dos serviços medidos
MEDIÇÃO Nº XXX |  |  |  |  | CONTRATO Nº
DATA: |  |  |  |  | OBJETO DO CONTRATO
PERÍODO: |  |  |  |  | DATA CONTRATO:
VALOR DA MEDIÇÃO: |  |  |  |  | CONTRATADO
VALOR ACUMULADO: |  |  |  |  | VALOR DO CONTRATO:
SALDO DO CONTRATO: |  |  |  |  | GESTOR DO CONTRATO:
ORDEM DE SERVIÇO Nº |  |  |  |  | LICITAÇÃO:
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO |  |  |  |  | DATA BASE:
ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNID | VALOR UNIT. (R$) | QUANTIDADE |  |  |  |  | PREÇO TOTAL
|  |  |  | CONTRATO | MEDIÇÃO |  | ACUMULADA |  | CONTRATO | MEDIÇÃO | ACUMULADA
[5 empty] | ABSOL. | % | ABSOL. | %
ETAPA: SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | XXXXXXX,XX
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | XXXXXXX,XX
1.01 | Placa indicativa da obra | m² | 200 | 60 | 30 | 50 | 60 | 100 | 12000 | 10000 | 20000
VALOR DA MEDIÇÃO: R$ XXXX,XX (Por extenso)
VALOR ACUMULADO DE MEDIÇÃO INCLUSIVE ESTA MEDIÇÃO: R$ XXXX,XX (Por extenso)
% EXECUTADO INCLUSIVE ESTA MEDIÇÃO: XX,XX
VALOR PAGO ATÉ ESTA MEDIÇÃO: R$ XXXX,XX (Por extenso)
% PAGO ATE ESTA MEDIÇÃO: XX,XX
GESTOR/FISCAL DO CONTRATO | [5 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA:
CHEFE DA GERÊNCIA DE CONTRATOS | [5 empty] | DIRETOR TÉCNICO
Note on A35: CGE: Informar nome, cargo, matrícula, formação, CREA/PB de todos os signatários
Note on L23: CGE: Os totais das etapas devem ser informados nesta coluna, na linha da etapa
Note on L24: CGE: Os totais dos itens devem ser informados nesta coluna, na linha da etapa

## Anexo 43 - R14 e P15
ANEXO 43
R14 - CHECK LIST PARA ANÁLISE DO BOLETIM DE MEDIÇÃO E ANEXOS e P15 - DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DA MEDIÇÃO PARA PAGAMENTO
R14 - OBJETIVO DO REQUISITO: Assegurar a conformidade da planilha de medição e dos documentos anexos com as exigências das normas citadas e do contrato.
P15 - OBJETIVO DO REQUISITO: Evidenciar as informações principais da medição e solicitar o pagamento da mesma.
R14 - RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Chefe da Gerência de Contratos e Diretor Técnico
P15 - RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Chefe da Gerência de Contratos e Diretor Técnico
R14 - QUANDO PREENCHER: Quando receber o boletim de medição
P15 - QUANDO PREENCHER: Após o preenchimento do R14.
R14 - CHECK LIST PARA ANÁLISE DO BOLETIM DE MEDIÇÃO E ANEXOS
CONTRATO Nº
CONTRATADO
ITEM | DOCUMENTOS | SIM | NÃO | N/A | RAZÕES DO "NÃO" OU "NÃO APLICAÇÃO" | OBSERVAÇÕES
1 | Os documentos a seguir foram anexados ao Boletim?
1.1 | Contêm todos os documentos exigidos no Manual de Fiscalização?
1.1.1 | Boletim de Medição conforme modelo do Manual de Fiscalização do Estado
1.1.2 | Memória de Calculo conforme modelo do Manual de Fiscalização do Estado
1.1.3 | Registro Fotográfico dos serviços executados na 1ª medição
1.1.4 | Cronograma físico-financeiro atualizado
1.1.5 | Folhas do livro de ocorrências correspondentes ao período da medição, inclusive com as justificativas dos atrasos ou adiantamentos
1.1.6 | Documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso |  |  |  |  | Caso conste esta obrigação no contrato.
1.1.7 | Nota fiscal com atesto da fiscalização e constando destaque do valor da mão de obra (para cálculo da retenção do INSS)
1.1.8 | Cópia autenticada da folha de pagamento de pessoal referente ao período da medição
1.1.9 | Guias das contribuições previdenciárias correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados.
1.1.10 | Guias do fundo de garantia do tempo de serviço-FGTS, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual
1.1.11 | Relação, entregue pela contratada, dos empregados que receberam vale transporte no período da medição, constando o nome e assinatura dos mesmos.
1.1.12 | Relação, entregue pela contratada, dos empregados que receberam refeição mínima, no período da medição, constando o nome e assinatura dos mesmos.
1.1.13 | Relação, entregue pela contratada, dos empregados que receberam cesta básica, no período da medição, constando o nome e assinatura dos mesmos.
1.1.14 | Relação, entregue pela contratada, dos empregados em que foram realizados exames admissionais, no período da medição, constando o nome e assinatura dos empregados e do profissional responsável pela realização dos exames.
1.1.15 | Relação, entregue pela contratada, dos empregados que receberam EPIs, no período da medição, constando o nome e assinatura dos mesmos, com o registro da fiscalização atestando que o uso adequado dos EPIs na obra.
1.1.16 | Relação, entregue pela contratada, dos empregados que receberam uniformes, no período da medição, constando, quantidade, nome e assinatura dos mesmos, com o registro da fiscalização atestando que o uso adequado dos uniformes pelos empregados na obra.
1.1.17 | Relação, entregue pela contratada, dos empregados que receberam as ferramentas necessárias para execução dos serviços, no período da medição, constando, quantidade, nome e assinatura dos mesmos, com o registro da fiscalização atestando que o uso adequado das ferramentas pelos empregados na obra.
1.1.18 | Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica - ART da obra |  |  |  |  | Na 1ª medição
1.1.19 | CEI-Cadastro Específico do INSS para a obra objeto desta licitação com indicação do número do contrato correspondente |  |  |  |  | Na 1ª medição
1.1.20 | Alvará de Construção |  |  |  |  | Na 1ª medição, caso seja exigida no contrato
1.1.21 | outros exigidos no contrato |  |  |  |  | Devem ser discriminados nas linhas subsequentes.
2 | BOLETIM DE MEDIÇÃO
2.1 | Os serviços medidos apresentam coerência com os registros do livro de ocorrência e fotograficos?
2.2 | Os cálculos matemáticos estão consistentes?
2.3 | Há serviços medidos que não constavam no contrato (ou aditivos)?
2.4 | Há serviços com quantidades medidas que extrapolam as contratadas?
2.5 | Os serviços medidos apresentam coerência com os previstos no cronograma físico financeiro?
3 | CRONOGRMA FÍSICO FINANCEIRO
3.1 | Os serviços medidos apresentam coerência com os previstos no cronograma físico financeiro?
3.2 | Os atrasos e adiantamentos estão justificados no livro de ocorrências, com as devidas providências encaminhadas?
3.3 | O cronograma está atualizado?
| outros exigidos no contrato |  |  |  |  | Devem ser discriminados nas linhas subsequentes.
P15 - DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DA MEDIÇÃO PARA PAGAMENTO
Com base no requisito de controle preenchido acima, ficou evidenciado que a medição está em conformidade com as normas atinentes ao assunto e ao contrato. Portanto, encaminhamos ao diretor técnico para análise e devidas providênciasd
Município, XX de Xxxxxx de 20xx
Chefe da Gerência de Contratos
Com base no requisito de controle preenchido acima, ficou evidenciado que a medição está em conformidade com as normas atinentes ao assunto e com o contrato. Portanto, encaminhamos ao (dirigente máximo) para autorizar o pagamento da medição
Município, XX de Xxxxxx de 20xx
Diretor Técnico
Note on C21: CGE: Marcar com "X", sobre a existência do documento
Note on F21: CGE: Quando for marcado "não" ou "n/a" (não aplicado) há justificativa?

## Anexo 44 - R15
ANEXO 44
R15 - CHECK LIST PARA VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PAGAMENTO PARA FISCALIZAÇÃO
OBJETIVO DO REQUISITO: Assegurar que a fiscalização detenha a informação dos pagamentos realizados.
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Gestor do Contrato
QUANDO PREENCHER: Quando do recebimento dos documentos de pagamento
CONTRATO Nº
CONTRATADO
DOCUMENTOS REFERENTES A MEDIÇÃO Nº XXX
ITEM | LISTA DOS DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS A SER ENCAMINHADA À FISCALIZAÇÃO APÓS O PAGAMENTO | SIM | NÃO | N/A | RAZÕES DO "NÃO" OU "NÃO APLICAÇÃO" | OBSERVAÇÕES
1 | Cópia da nota de empenho
2 | Cópia da Autorização de Pagamento.
Atesto o recebimento dos documentos de pagamento
João Pessoa, XX de Xxxxxx de 20xx
NOME DO FISCAL GERENTE DO CONTRATO
MATRÍCULA
Note on C15: CGE: Marcar com "X", sobre a existência do documento
Note on F15: CGE: Quando for marcado "não" ou "n/a" (não aplicado) justificar na coluna

## Anexo 45 - R7.3
ANEXO 45
R7.3 - INDICE DE DOCUMENTOS DA PASTA DA FISCALIZAÇÃO
OBJETIVO DO REQUISITO: Informar os documentos constantes na pasta da fiscalização, assegurando o arquivamento de todos os documentos pertinentes a execução contratual.
RESPONSÁVEL PELO ARQUIVAMENTO: Gerência de contratos (os iniciais) e a equipe de fiscalização (os demais arquivados no decorrer da execução contratual).
QUANDO PREENCHER: A medida que forem arquivados.
ONDE ARQUIVA: Na pasta da obra, sob a guarda da fiscalização.
CONTRATO Nº
OBJETO:
ITEM | DOCUMENTO | DATA DO ARQUIVAMENTO | RESPONSÁVEL PELO ARQUIVAMENTO
1 | Edital da Licitação
2 | Garantia
3 | Contrato
4 | Projetos Técnicos Básicos e Executivos (DESCREVER TODOS OS PROJETOS PERTINENTES AO CONTRATO)
5 | Orçamento
6 | Composição da taxa de BDI
7 | Composição da taxa de Encargos Sociais
8 | Composição dos Encargos Complementares
9 | Composição da Administração Local
10 | Especificações Técnicas dos Materiais e Serviços
11 | Cronograma Físico-Financeiro
12 | Subsídios para licitação e gestão da obra
13 | Portaria de Designação da equipe de fiscalização
14 | Livro de Ocorrências
15 | Ordem de serviço inicial
16 | R8 - Check list paralisação
17 | Memorando nºXX/XXXX de Paralisação
18 | Ordem de paralisação nº XX/XXXX
19 | Ordem de Reinício XX/XXXX
20 | R9 - Check list da alteração contratual
21 | Memorando nºXX/XXXX de aditivo (justificativa)
22 | Cronograma Físico-Financeiro atualizado
23 | Projeto As Built
24 | 1º Termo Aditivo
25 | R4 - Check list para verificação da conformidade do edital e do contrato
26 | R10 - Check lista da análise da conformidade da quantidade e qualidade dos serviços
27 | Memorando nºXX/XXXX não conformidades
28 | R11 - Check lista da análise das subcontratações
29 | Memorando nºXX/XXXX subcontratações
30 | R12 - Check lista para verificação da conformidade da 1ª medição
31 | R13 - Check lista para verificação da conformidade das medições
32 | Planilha da Medição nº XXX e anexos
33 | R15 - Check lista para verificação da integridade dos documentos de pagamento da Medição XXX
33 | Documentos do pagamento da Medição nº XXX
34 | Outros pertinentes à medição
ATESTO QUE FORAM ARQUIVADOS NA PASTA TODOS OS DOCUMENTOS PRODUZIDOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO ATÉ A PRESENTE FASE.
João Pessoa, XX de Xxxxxx de 20xx
ASSINATURA
NOME DO FISCAL GERENTE DO CONTRATO
MATRÍCULA
Note on A54: CGE: Preenchimento pelo fiscal.
Note on B51: CGE: Identificar nominalmente o registro dos documentos acrescentandos a lista.